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1.Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений в области научной организации, планирования и управления строительством и строительным производством, обеспечивающие достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе возведения, реконструкции, модернизации и капитального ремонта зданий, сооружений и их комплексов. 
Изучая дисциплину студент будет иметь представление: 
· об организационно-правовых основах управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основах планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 
· о методах осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 
· о разработке оперативных планов работы первичных производственных подразделений, анализе затрат и результатов производственной деятельности, составлении технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам;
· об организации управления строительными процессами и рисками на предприятиях строительного комплекса;
· об основах архитектурно-строительной законодательной базы, системы информационного обеспечения управленческой деятельности, принципы,  технологиях управления и порядка формирования инвестиционно-строительного проекта;
· о функциях, правах и обязанностях заказчика-застройщика, инвестора, генерального проектировщика, организаций, на которые возложены функции  надзора, согласования и контроля; 
· об основных положениях подготовки исходно-разрешительной, распорядительной и тендерной документации, стратегии контрактной деятельности; 
· об основных правилах, требованиях, положениях, на которых базируется подготовка проектной документации (изыскания,  задание на разработку проектной документации, стадийность, процесс и инстанции  согласования решений и т.п.);
· об эффективных методах хозяйствования и управления.
При проведении практических занятий представлены примеры, рекомендации решения различных  управленческих задач в строительной сфере, справочные и иллюстрационные материалы, позволяющие разобрать и закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, а также при самостоятельном изучении различных источников.
Интегрирование знаний осуществляется с учетом предшествующих знаний по инженерно-техническим, общеобразовательным и специальным экономическим дисциплинам и использования их в последующей практической деятельности. 
Задачами освоения дисциплины является изучение студентами теоретических и практических положений дисциплины в процессе работы над лекционным курсом, в ходе практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, работы с рекомендуемой литературой. 
Для достижения поставленных целей необходимо, чтобы учебный процесс включал в себя следующие формы обучения: курс лекций, практические работы, самостоятельная аудиторная и внеаудиторная  работа. 
Задачи дисциплины: 
· изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава строительных работ; 
· изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и специфики; 
· изучение нормативной базы в области организации строительства; 
· изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки, обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе строительства; 
· формирование умений оценивать объект строительства с целью проектирования организации строительства и проекта производства работ; 
· формирование умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет по-требности в ресурсах, электроснабжение, теплоснабжение и т.п.); 
· формирование умений выбора варианта строительного генерального плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблюдения требований охраны труда; 
· формирование умений использования справочной и специальной научной литературы по вопросам организации строительного производства. 
	В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
· историю становления и развития науки и практики организации строительства; 
· особенности строительной отрасли, основные понятия и состав строительных работ; 
· проектную документацию по организации строительства, ее особенности и специфику; 
· нормативную базу в области организации строительства; 
· мероприятия, направленные на рациональную организацию строительной площадки, обеспечивающие достижение наилучших производственных и экономических результатоа в процессе строительства;
уметь: 
· оценивать объект строительства с целью проектирования проекта организации строительства и проекта производства работ;
· выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет потребности в ресурсах, электроснабжение, теплоснабжение и т.п.); 
· обосновывать выбор варианта строительного генерального плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблюдения требований охраны труда; 


владеть: 
· методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 
· навыками чтения проектной и рабочей технической документации. 

[bookmark: _Toc11261334]2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Данная дисциплина относится к блоку Б1.Б.12 (Б1 -дисциплины (модули), Б-базовая) основной профессиональной образовательной программы по направлению 07.03.04«Градостроительство» (уровень бакалавриата), утвержденного  09 февраля 2016 г. 
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как: «Сопротивление материалов», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Производство строительных материалов и изделий», «Организация и планирование строительства», «Железобетонные и каменные конструкции», «Строительные материалы», «Технологические процессы в строительстве».....
[bookmark: _Toc11261335]3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
	Шифр компетенции, формируемой в результате освоения дисциплины
	Наименование компетенции
	Результаты освоения компетенции

	
	способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4)
	знать:
	· принципы анализа информации, основные справочные системы, профессиональные базы данных, требования информационной безопасности

	
	
	уметь:
	· использовать современные информационные технологии для саморазвития и профессиональной деятельности и делового общения

	
	
	владеть:
	· культурой библиографических исследований и формирования библиографических списков
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4. Содержание дисциплины

Модуль 1. Основы организации и управления в строительстве 
Тема 1. Концептуальные основы организации строительного производства 
Этапы развития и современные задачи. Отраслевые особенности строительства предприятий, зданий и сооружений. Организационные формы и субъекты инвестиционно-строительной деятельности. Взаимодействие участников строительства. 
Тема 2. Планирование строительного производства 
Федеральные и региональные инвестиционные программы. Титульные списки строек. Договорные отношения. Выбор стратегии бизнес-планов. 
Тема 3. Управление в строительстве 
Методы и функции управления. Типовые организационные структуры управления строительных организаций. Положения о подразделениях, должностные инструкции. Оперативное управление строительством. 
Тема 4. Субъекты управления. 
Участники проекта. Понятие участников проекта.Состав участников проекта. Роль и функции основных участников. Взаимодействие участников проекта. Управляющий проектом. Современные требования к менеджеру проекта. Права и обязанности менеджера проекта. Основы профессионального мастерства управляющего проектом. 
Тема 5. Основные функции участников инвестиционного цикла.
Основные функции застройщика и заказчика по управлению строительством объекта. Подрядные организации. Задачи, решаемые на разных стадиях УП строительства объекта. 
Тема 6. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов 
Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов (торгов). Порядок оформления и подачи заявок. Организация и проведение открытых и закрытых конкурсов (торгов). Тема Оценка конкурсных предложений и определение победителя. 
Управление поставками и контрактами в проекте. Понятие управления поставками и контрактами в проекте. Стадии процесса управления поставками и контрактами в проекте. Основные задачи стадий процесса управления поставками и контрактами в проекте. Поставки в проекте. Разновидности контрактов. Тендерная документация и торги. Заключение контрактов. Администрирование контрактов. Методы планирования контрактов и поставок. 
Тема 7. Управление персоналом при организации производства строительно-монтажных работ. 
Понятие управления персоналом. Стадии процесса управления персоналом. Определение функциональных обязанностей участников проекта. Принципы создания команды проекта. Планирование работы команды проекта. Формирование команды проекта. Организация успешной команды проекта. Управление развитием и деятельностью команды проекта.
Тема 8.Управление стоимостью и финансами проекта. 
Понятие управления стоимостью и финансами проекта. Понятия стоимости и бюджета проекта. Необходимость управления стоимостью в проекте. Факторы, влияющие на стоимость проекта. Стадии процесса управления стоимостью и финансами проекта. Основные задачи стадий процесса управления стоимостью и финансами проекта. Методы и процедуры оценки стоимости и формирования бюджета проекта.
Тема 9.Управление изменениями и рисками в проекте. 
Понятие управления изменениями в проекте. Прогнозирование и планирование изменений. Осуществление изменений в проекте. Контроль и регулирование изменений в проекте. 
Понятие управления риском в проекте. Методы прогнозирования и определения рисков. Методы оценки рисков. Методы реагирования на рисковые события в проекте. Методы контроля и регулирования мероприятий по снижению рисков в проекте. Примеры анализа и оценки рисков в проекте.
Тема 10. Проектирование строительных процессов. Документация по организации строительства и производству работ (ПОС ППР).
Состав и содержание проектов организации строительства. Состав и содержание проектов производства работ. Состав и содержание технологических карт. Состав и содержание проектов организации работ. 
Тема 11. Организация работ подготовительного периода. 
Структура подготовки строительного производства и классификация ее элементов. Оценка значимости факторов освоения строительных площадок. Принципы инженерной подготовки строительных площадок. Особенности инженерной подготовки территорий.
 Тема 12. Организация работ нулевого периода.
Принципы выбора технических средств при производстве земляных работ. Организация земляных работ на строительной площадке, технологические процессы и их последовательность. Ведение исполнительной документации.
Тема 13. Организация работ основного периода строительства. 
Принципы организаций строительных объектов. Организация строительства жилых и общественных зданий, промышленных предприятий с учетом конструктивных систем зданий и методов их возведения.  
Тема 14. Управление контролем качества при производстве строительно-монтажных работ. 
Управление качеством в проекте. Понятия качества и управления качеством в проекте. Стандарты качества управления проектом семейства ИСО-9000. Стадии процесса управления качеством в проекте. Основные задачи стадий процесса управления качеством в проекте. Методы обеспечения и контроля качества в проекте. 
Тема 15. Исполнительная документация.
Ведение и ответственность при ведении исполнительной документации. Взаимодействие с контрольно-надзорными органами. Положения о подразделениях, должностные инструкции. Нормативная база, регламентирующая строительную отрасль.


[bookmark: _Toc11261337]5.Тематическое планирование
Дисциплина
Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.12 «Основы организации и управления в строительстве» 
Направление подготовки (специальность)
Шифр по ФГОС, Наименование 
07.03.04«Градостроительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 
Группа
Шифр группы, курс, семестр ГРБ-16, 4 курс, 8 семестр
Преподаватель
Фамилия Имя Отчество, должность, кафедра
Чебыкина Елена Викторовна, старший преподаватель математики и физики 
Модули дисциплины
	№
	Наименование модуля
	Лекции
	Практики/
семинары
	Лабораторные
	Сам.
работа
	Всего,
часов

	1
	Основы организации и управления в строительстве
	30
	20
	0
	58
	108

	
	Всего
	30
	20
	0
	58
	108



Тематический план
Модуль 1
	№ темы
	Тема
	Вид занятий
	Кол-во часов
	Компетенции по теме

	
	Лекции
	
	
	

	1
	Концептуальные основы организации строительного производства .
	Лек
	2
	ОПК-4

	2
	Планирование строительного производства.
	Лек
	2
	ОПК-4

	3
	Управление в строительстве. 
	Лек
	2
	ОПК-4

	4
	Субъекты управления. 
	Лек
	2
	ОПК-4

	5
	Основные функции участников инвестиционного цикла.
	Лек
	2
	ОПК-4

	6
	Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов.
	Лек
	2
	ОПК-4

	7
	Управление персоналом при организации производства строительно-монтажных работ. 
	Лек
	2
	ОПК-4

	8
	Управление стоимостью и финансами проекта.
	Лек
	2
	ОПК-4

	9
	Управление изменениями и рисками в проекте. 
	Лек
	2
	ОПК-4

	10
	Проектирование строительных процессов. Документация по организации строительства и производству работ (ПОС ППР).
	Лек
	2
	ОПК-4

	11
	Организация работ подготовительного периода. 
	Лек
	2
	ОПК-4

	      12
	Организация работ нулевого периода.
	Лек
	2
	ОПК-4

	13
	Организация работ основного периода строительства
	Лек
	2
	ОПК-4

	14
	Управление контролем качества при производстве строительно-монтажных работ.
	Лек
	2
	ОПК-4

	15
	Исполнительная документация
	Лек
	2
	ОПК-4

	
	Практические работы
	
	
	

	1
	Отраслевые особенности строительного производства 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4

	2
	Виды стройгенпланов. Расчет площади складов. Привязка приобъектных складов. 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4

	3
	Определение общей потребности во временных зданиях на строительной площадке. Размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений. 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4

	4
	Определение общей потребности во временных зданиях на строительной площадке. Размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4

	5
	Временное электроснабжение и электроосвещение строительной площадки. 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4

	6
	Временное водоснабжение на строительной площадке. 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4

	7
	Порядок проектирования теплоснабжения. 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4

	8
	Методы управления строительным производством. 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4

	9
	Выбор и планирование стратегий развития строительно-монтажных организаций 
	Пр/сем
	2
	ОПК-4 ОПК-4

	10
	Документация в строительстве.«Оформление журнала вводного инструктажа по ТБ »
	Пр/сем
	2
	

	
	Самостоятельная работа
	
	
	

	1
	выступление по вопросам лекционных занятий, выполнение практических заданий.
	Сам.р.
	58
	ОПК-4



[bookmark: _Toc527983467]6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и внеаудиторная.
Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам лекционных занятий, выполнение практических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах: 
· изучение литературы и анализ теоретического материала литературы;
· работа в информационно-справочных системах;
· аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование);
· составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию; 
· выполнение практических заданий;
· подготовка сообщений по вопросам практических занятий.

6.1. Темы практических занятий и лабораторных работ
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.
8 семестр (практические занятия) 
	Отраслевые особенности строительного производства 

	Виды стройгенпланов. Расчет площади складов. Привязка приобъектных складов. 

	Определение общей потребности во временных зданиях на строительной площадке. Размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений. 

	Определение общей потребности во временных зданиях на строительной площадке. Размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений 

	Временное электроснабжение и электроосвещение строительной площадки. 

	Временное водоснабжение на строительной площадке. 

	Порядок проектирования теплоснабжения. 

	Методы управления строительным производством. 

	Выбор и планирование стратегий развития строительно-монтажных организаций 

	Документация в строительстве.«Оформление журнала вводного инструктажа по ТБ »



6.2. Внеаудиторная самостоятельная работа
8 семестр
Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине имеет целью закрепление теоретического материала, получение навыков самостоятельного изучения отдельных разделов курса, решения функциональных задач процесса управления проектами с использованием современных информационных технологий. 
Темы заданий для самостоятельной внеаудиторной работы:
1.Составление конспекта по теме «Организация строительного производства». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию « Проектирование строительного потока». (2 ч.)
2.Составление конспекта по теме «Основные этапы развития капитального строительства в России». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
3 .Составление конспекта по теме «Научно-технический процесс в строительстве». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
 4 .Составление конспекта по теме «Организационно-правовые основы управления строительными организациями». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
5. Составление конспекта по теме «Инженерные изыскания и проектирование в строительстве». Проработка конспектов занятий, учебной и специльной технической литературы. (2 ч.)
6. Составление конспекта по теме «Организационно-технологическая доку-ментация». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
7. Составление конспекта по теме «Саморегулируемые организации в строительстве». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
8. Составление конспекта по теме «Государственное регулирование строительного производства». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
9. Составление конспекта по теме «Организация и календарное планирование строительства отдельных зданий». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Составление календарного плана на заданный цикл строительства». (4 ч.)
10.Составление конспекта по теме «Общие принципы проектирования строительных генеральных планов». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Составление сетевой модели на заданные циклы работ». (4 ч.)
11 Составление конспекта по теме «Организация приобъектных складов». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Составление сетевой модели на заданные циклы работ». (4 ч.)
12.Составление конспекта по теме «Временные здания на строительной площадке». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Составление сетевой модели на заданные циклы работ». (4 ч.)
13. Составление конспекта по теме «Электроснабжение строительной площадки». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Разработка строительного генплана (решение задач) ». (4 ч.) 
14. Составление конспекта по теме «Временное водоснабжение и канализация». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Разработка строительного генплана (решение задач) ». (3 ч.)
15.Составление конспекта по теме «Временное теплоснабжение». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Разработка строительного генплана (решение задач)» (3 ч.). 
16.Составление конспекта по теме «Организация материально-технического снабжения». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
17.Составление конспекта по теме «Организация материально-технологической комплектации». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
18. Составление конспекта по теме «Организация транспорта в строительстве». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Горизонтальный транспорт (решение задач)». (3 ч.) 
19.Составление конспекта по теме «Функции и методы управления строительным производством». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
20.Составление конспекта по теме «Производственная и организационная структура строительно-монтажной организации». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
21.Составление конспекта по теме «Стратегическое управление строительно-монтажной организацией». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
22.Составление конспекта по теме «Основы психологии управления». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (2 ч.)
23.Составление конспекта по теме «Документация в строительстве». Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию «Оформление журнала вводного инструктажа по ТБ ». (1 ч.)

[bookmark: _Toc11261338]
7. Тематика докладов для самостоятельной работы
[bookmark: _Toc11261339]Основы организации строительного производства 
1. Понятие "организация", его определения. Функции управления, их роль в формировании организационных структур. 
2. Строительные процессы, их классификация. Элементы строительных процессов. 
3. Организация труда в строительстве, элементы строительных процессов, изучаемые на уровне организации труда. Роль Ф.У. Тейлора в изучении организации труда. 
4. Цикл "наука - производство". Его роль в появлении новой продукции и в инноваци-онной деятельности. 
5. Подготовка производства. Единая система подготовки строительного производства (ЕСПСП), ее содержание. 
6. Понятие маркетингового цикла. Сегментация рынков. Позиционирование продукции на рынке. Жизненный цикл изделия. 
7. Специализация и разделение труда в производственном процессе. Единый тарифно-квалификационный справочник профессий (ЕТКС). 
8. Организация нормативного обеспечения в строительстве. Система нормативных документов, их классификация. 
9. Общесистемные функции управления. Управление персоналом. Мотивация как функция управления. 
10. Сложные технологические процессы: специализированные, комплексные, цикловые. Элементы сложных процессов, исполнители, размеры рабочих мест. Продукция сложных процессов. 
11. Закон синергии. Применение синергетического подхода к организации производ-ственно-экономической деятельности. 
12. Управление строительной организацией. Организационные структуры управления, современные направления их развития. Основные свойства самоорганизующихся систем, их проявление в системах управления организациями. Закон «информированности-упорядоченности». 
13. Организационные структуры управления: линейная, линейно-штабная, линейно-функциональная структуры. 
14. Роль «классической школы управления» в организационной науке, наиболее важные направления исследований. 
15. Современные программные средства для управления проектами, их возможности для совершенствования управления строительством. 

8. Перечень вопросов на зачет и экзамен
[bookmark: _Toc11261340]Перечень типовых вопросов для подготовки зачѐту 
1. Основные принципы организации строительства .
2. Классификация проектов по виду осваиваемых инвестиций .
3. Этапы реализации жизненного цикла инвестиционного проекта. 
4. Способы осуществления строительства. 
5. Стороны-участники строительства и их функции .
6. Окружение инвестиционных строительных проектов. 
7. Нормативно-техническое обеспечение организации строительства. 
8. Роль и значение организационно-технической подготовки к строительству. 
9. Общая организационно-техническая подготовка к строительству. 
10. Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов. 
11. Техническая и технологическая подготовка к строительному производству. 
12. Организация подрядных торгов .
13. Общая постановка задач календарного планирования .
14. Последовательность разработки календарных планов возведения зданий и сооружений. 
15. Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
16.Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. 
17. Содержание объектного календарного графика производства работ. 
18. Корректировка календарных планов работ на объекте. 
19. Общие сведения о сетевом моделировании.
20. Основные элементы, правила и техника построения сетевых графиков. 
21. Параметры сетевого графика и формулы их расчет. 
22. Расчет параметров сетевого графика в табличной форме. 
23. Расчет параметров сетевого графика непосредственно на его поле. 
24. Улучшение и корректировка сетевых графиков. 
25. Учет, отчетность в строительстве. 
26. Контроль качества и приемка законченных строительством объектов. 
27. Материально-техническая база строительства .
28. Производственно-технологическая база строительства. 
29. Организация работы транспорта и строительных машин. 
30. Органы надзора и контроля хода строительства.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1 основная литература 
1. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для технических вузов. М., 2006г. 
2. Афанасьев В.А. Поточная организация строительства. Л., Стройиздат., 1990г. 
3. Олейник П.П., Олейник С.П. Организация и технология строительного производства. Учебное пособие. М., изд. АСВ, 2006г. 

9.2 дополнительная литература 
1. Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Большаков В.А. и др. Организация строительного производст-ва. Учебник для вузов. М., изд. АСВ,1999г. 
2. ЭБС «Znanium.com» Туровец, О.Г. Организация производства и управление предпри-ятием: учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 506 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
3. ОлейникП.П. Организация строительства. Концептуальные основы. Модели и методы.Информационно-инженерные системы. М.,Профиздат, 2001г. 
4. Абарыков В.П. Оптимизация системы проектирования в строительстве. М., изд. Дом «Грааль», 2000г. 
5. Прыткин Б.В., Иш В.Г., Ширшиков Б.Ф. Основы управления. Призводственно-строительные системы. М., Стройиздат, 1991г. 

9.3 Справочная литература и периодические издания 
11. Справочный ресурс СНиПы и ГОСТы: http://www.snip-info.ru/ 

9.4. Информационные технологии: для проведения занятий рекомендуется использовать следующее программное обеспечение: операционная система Windows 7 и выше, пакет Microsoft Office, обслуживающие программы, программные приложения и системы по выбору преподавателя.
Интернет-ресурсы:
Сайт библиотеки КамГУ http:bibl.kamgpu.ru
Электронный каталог библиотеки КамГУ: http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonlin...
eLibrary – Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru

[bookmark: _Toc11261341]10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»).
Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной и специальной литературе.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успеваемости обучающегося
Текущий контроль
	Уровень сформированности компетенции
	Уровень освоения модулей дисциплины (оценка)
	Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся

	
	
	Устный/письменный опрос
	Отчет по лабораторной/практической работе 
	Выполнение заданий самостоятельной работы
	Прохождение теста

	Высокий
	Отлично
	Обучающийся ответил на все вопросы и  продемонстрировал полноту знаний по изучаемому материалу
	Содержит все задания практической (лабораторной) работы, оформлен в соответствии с требованиями
	Студент безошибочно ответил на все основные вопросы, а также продемонстрировал свободное владение материалом при ответе на дополнительные вопросы; работа выполнена в полном объеме и в точном соответствии с требованиями; студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании
	86-100% правильных ответов на вопросы

	Базовый
	Хорошо
	Обучающийся ответил на большую часть вопросов и продемонстрировал понимание изучаемого материала
	Содержит большинство заданий практической (лабораторной) работы, оформлен в соответствии с требованиями
	Студент безошибочно ответил на основные вопросы, но не точно или не в полном объеме раскрыл дополнительные вопросы; работа выполнена в полном объеме и в точном соответствии с требованиями; студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его самостоятельно или по указанию преподавателя
	71-85% правильных ответов на вопросы

	Пороговый
	Удовлетворительно
	Ответ обучающегося содержал ошибки и недочеты
	Содержит меньшую часть заданий практической (лабораторной) работы, оформление не соответствует  требованиям
	Студент затрудняется в ответах на вопросы и отвечает только после наводящих вопросов, демонстрирует слабое знание при ответе на дополнительные вопросы; работа выполнена в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя применяет его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки
	51-70% правильных ответов на вопросы

	Компетенции не сформированы
	Неудовлетворительно
	Обучающийся не ответил на поставленные вопросы
	Отчет не предоставлен
	Студент не ответил ни на один вопрос; работа не выполнена
	0-50% правильных ответов на вопросы



Промежуточная аттестация 
	Уровень сформированности компетенции
	Уровень освоения дисциплины
	Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся)

	
	
	Зачет, экзамен

	Высокий
	отлично (зачтено)
	Студент показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений

	Базовый
	хорошо (зачтено)
	Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности

	Пороговый
	удовлетворительно (зачтено)
	Студент показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации

	Компетенции не сформированы
	неудовлетворительно (не зачтено)
	Студент не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач




[bookmark: _Toc11261342]11. Материально-техническая база

Для проведения занятий необходима материально-техническая база: компьютерный кабинет, оборудованный для проведения практических занятий. Кабинет должен быть оснащен  персональными компьютерами, объединенными в единую сеть с подключением к сети Интернет, средствами оргтехники, мультимедийным проектором и интерактивной доской. Для выполнения практических заданий в качестве программного обеспечения требуется: программный пакет Microsoft Office, браузер для работы с Интернетом, специализированное ПО. 
